## Sortierung Aufgabe
Zuständigkeit | Bereich | Aufgabenbereich
mk | Bauteil B | Kommunikation mit Ausführenden | Stephan | sw
sf | Bauteil A | Kommunikation mit Ausführenden | Peter | te
sw | Allgemein | Kommunikation mit Bauherrn | Momo | mk
sw | Allgemein | Kommunikation mit PODS | sabrina | sf
te | Allgemein | Kommunikation mit PODS | Patrick | ph
mk | Bauteil B | Kommunikation mit Konsulenten | Theo | tt
sf | Bauteil A | Kommunikation mit Konsulenten | Michael | mp
sw | Allgemein | Kommunikation mit Mietern | Mariusz | pie
ph | Allgemein | Kommunikation mit Mietern | Ursula | jab
tt | Allgemein | Baubesprechung | Andreas | af
sw | Allgemein | Ansprechpartner offene Fragen intern (Rollenübergreifend) | Sabine | sh
te | Allgemein | Ansprechpartner offene Fragen intern (Rollenübergreifend) | Katja | km
tt | Bauteil A+B | Ausbaupolierpläne | Herbert | hr
pk | Bauteil A+B | Ausbaupolierpläne | Polina | pk
pie | Bauteil A | Fassade | Sanin | ss
af | Bauteil A | Fassade | Gerhard | gm
sf | Bauteil A | Detailplanung - Analysieren + Aktualisieren | Edna | eb
ak | Bauteil A | Detailplanung - Analysieren + Aktualisieren
pie | Bauteil A | Detailplanung - Analysieren + Aktualisieren
mk | Bauteil A | Türliste
ak | Bauteil A | Fliesenspiegel
sf | Bauteil A | Schalungsplanfreigabe (inkl. Hohlwände)
jab | Bauteil A | TGA Freigaben
sh | Bauteil A | Deckenspiegel
km | Bauteil A | Bodenspiegel (Doppelboden)
ph | Bauteil A | Mieterausbau / Verwertung
hr | Bauteil A | Mieterausbau / Verwertung
km | Bauteil A | Schnitte - Analysieren + Aktualisieren
gm | Bauteil A | Stahlbau - prüfen, freigeben
ak | Bauteil A+B | Werkplanfreigaben
sh | Bauteil A+B | Werkplanfreigaben
mk | Bauteil B | Gesamtkoordination
sh | Bauteil B | Deckenspiegel
gm | Bauteil A+B | Ausbaupolierpläne
eb | Bauteil A+B | Ausbaupolierpläne
ak | Bauteil B | Fliesenspiegel
mk | Bauteil B | Detailplanung - Analysieren + Aktualisieren
af | Bauteil A+B | Ausbaupolierpläne
jab | Bauteil B | TGA Freigaben
tt | Bauteil B | Verkaufspläne
tt | Allgemein | CAD Support
ss | Allgemein | Terminplanung - Festlegen Meilensteine
mk | Allgemein | Plattform betreuen
sw | Allgemein | Ressourcentracking / Aufgabenplanung
te | Allgemein | Ressourcentracking / Aufgabenplanung
tt | Allgemein | Raumbuch
sf | Allgemein | Kernbohrungen
sw | Allgemein | Qualitätskontrolle
te | Allgemein | Qualitätskontrolle
tt | Allgemein | Qualitätskontrolle
sw | Allgemein | Brandschutz
sw | Allgemein | Aufbautenkatalog
tt | Allgemein | Aufbautenkatalog
sw | Allgemein | BAB Abgleich mit Planung
sw | Allgemein | Designpolizei
te | Allgemein | Designpolizei
hr | Allgemein | Einreichung / Auswechslung
sw | Allgemein | Beschreibung Betriebsanlagen
te | Allgemein | Beschreibung Betriebsanlagen

## Sortierung MitarbeiterIn
af
Ausbaupolierpläne
Bauteil A+B
Fassade
Bauteil A
ak
Detailplanung - Analysieren + Aktualisieren
Bauteil A
Fliesenspiegel
Bauteil A
Bauteil B
Werkplanfreigaben
Bauteil A+B
eb
Ausbaupolierpläne
Bauteil A+B
gm
Ausbaupolierpläne
Bauteil A+B
Stahlbau - prüfen, freigeben
Bauteil A
hr
Einreichung / Auswechslung
Allgemein
Mieterausbau / Verwertung
Bauteil A
jab
TGA Freigaben
Bauteil A
Bauteil B
km
Bodenspiegel (Doppelboden)
Bauteil A
Schnitte - Analysieren + Aktualisieren
Bauteil A
mk
Detailplanung - Analysieren + Aktualisieren
Bauteil B
Gesamtkoordination
Bauteil B
Kommunikation mit Ausführenden
Bauteil B
Kommunikation mit Konsulenten
Bauteil B
Plattform betreuen
Allgemein
Türliste
Bauteil A
ph
Kommunikation mit Mietern
Allgemein
Mieterausbau / Verwertung
Bauteil A
pie
Detailplanung - Analysieren + Aktualisieren
Bauteil A
Fassade
Bauteil A
pk
Ausbaupolierpläne
Bauteil A+B
sf
Detailplanung - Analysieren + Aktualisieren
Bauteil A
Kernbohrungen
Allgemein
Kommunikation mit Ausführenden
Bauteil A
Kommunikation mit Konsulenten
Bauteil A
Schalungsplanfreigabe (inkl. Hohlwände)
Bauteil A
sh
Deckenspiegel
Bauteil A
Bauteil B
Werkplanfreigaben
Bauteil A+B
ss
Terminplanung - Festlegen Meilensteine
Allgemein
sw
Ansprechpartner offene Fragen intern (Rollenübergreifend)
Allgemein
Aufbautenkatalog
Allgemein
BAB Abgleich mit Planung
Allgemein
Beschreibung Betriebsanlagen
Allgemein
Brandschutz
Allgemein
Designpolizei
Allgemein
Kommunikation mit Bauherrn
Allgemein
Kommunikation mit Mietern
Allgemein
Kommunikation mit PODS
Allgemein
Qualitätskontrolle
Allgemein
Ressourcentracking / Aufgabenplanung
Allgemein
te
Ansprechpartner offene Fragen intern (Rollenübergreifend)
Allgemein
Beschreibung Betriebsanlagen
Allgemein
Designpolizei
Allgemein
Kommunikation mit PODS
Allgemein
Qualitätskontrolle
Allgemein
Ressourcentracking / Aufgabenplanung
Allgemein
tt
Aufbautenkatalog
Allgemein
Ausbaupolierpläne
Bauteil A+B
Baubesprechung
Allgemein
CAD Support
Allgemein
Qualitätskontrolle
Allgemein
Raumbuch
Allgemein
Verkaufspläne
Bauteil B
(Leer)
Gesamtergebnis

## ToDos 10.01.
Person | Task | Anmerkungen
- | VIO Besprechung Donnerstag Vormittag
-
AF | Fenster E11+E12 Nord | Skizze bis 13.01.; Polier- und Detailplanung 2 Wochen später
TT | Wandverkleidungen STGH | Ausbaupolierplanung Vorsatzschalen GK bis 17.01.
AK |  | Detail- und Polierplan Holzverkleidungen bis 01.03.
SF | Stiege E7 Zwischengeschoss | Detailplan
MK | Freigaben Schlosser | Bauteil B: Lamellen EG zurückweisen
MK |  | Bauteil B: Stiege Dachausstieg zurückweisen
MK |  | Bauteil B: Brüstungen 13.01.
TT/PK | Gitterrost Steigschächte | Verarbeitung Skizze Elin in Polierplan Bauteil B
TT/PK |  | Verarbeitung Skizze Elin in Polierplan Bauteil A
TT/PK | Fussbodenaufbau Küchen
TE/MK/SW | Türliste Hotel | Rückmeldung EWW verarbeiten; Fragen Hr. Heindl beantworten; Doppelzargentüren haben in Liste nur 1 Türblatt
KM | Fliesenspiegel Mall inkl. Angaben zu Sockel
KM | Fliesenspiegel Stiegenhäuser | Termin spätestens 6 Wochen vor Verlegung
AK | Malldach | Freigabe Werkplan Urbas bis 13.01.
TE | Projektplattform | Einreichpläne hochladen; Bau und Gewerbe
SH | Gefälledämmung | Montageplan freigeben bis 13.01.
TT | Aufbautenkatalog | Abgleich polierplan mit Aufbautenkatalog
SF/TT | Detail Verbundstützen | Fußpunkt; Sockelverkleidung
AK | Attika Bauteil B | Werkplanfreigabe bis 13.01.
PIE | Sonnenschutz Bauteil B | Werkplanfreigabe bis 31.01.
KM | Schnitt Bauteil B
GM/EB | Dachdraufsicht Bauteil B
MK | Ansicht Süd mit PV-Modulen | bis 20.01.
TE | Rollgittertore | Fragenbeantwortung (email vom 12.12.)
SW | Doppelboden | Vorschlag Rasteplan Porr; Plan zurückschmeissen
TT | Bodenaufbau Billa Plus
SW | Astra Zeneca | Planungsinfo Wendeltreppe; Eckige Stützen sind rund auszuführen
SW/PH | Action | Übermittlung von: Brandschutzkonzept, Generalgenehmigung, Plattformzugang; Dimensionen Aufzüge STGH B; Fussbodenaufbau; Vertragsplan (Verwertungsmappen-Plan) und Polierplan Aktualisierung
PIE | Detail Fassade | Fettabscheiderkasten
PH | ÖGK | Flächen prüfen, 70m2 fehlen?
PIE | Kemper-Ventile | Detailskizze; Höhenlage festlegen
SW/TE | ICMPD | Brandschutz Besprechungsraum
SF | Lager UG4 | nur ein Brandabschnitt; Polierplan prüfen
AK | Revisionsöffnungen Bad/WC | 50/50 in Wänden; 40/40 in Decken
SW | Beleuchtung garageneinfahrt | Werplanfreigabe bis 17.01.
KM | Fliesenspiegel Musterflächen
SW | Hübner+Hübner | Unterlagen an Mieter schicken gem. Protokoll
RS | LV Aussenanlagen
PIE | Termin Elin zum Thema Kameras, Schlüsselsafe etc.

## ToDos 17.01.
Person | Task | Fälligkeit | Anmerkung
SF | Wandansicht Verkleidung Kerne mit Einbauten, Datenblätter von Ortner kommen | 2023-01-23
TT | Gitterrost Bauteil B, Elektroschächte, Skizze von ELIN kommt | 2023-01-24
SF | Glasgeländer Mall, Vorschlag PORR prüfen und mit Bauherrn abstimmen
TE | Einreichpläne auf Plattform laden | 2023-01-20
AK | Freigabe Raffstore BTB | 2023-01-20
TT | Plansatz Ausbaupläne BTA | 2023-01-23
SW/TE | Frageliste Rolltore offene Fragen an Harald Dienbauer, er klärt mit Blaschko, anschließend Termin mit Lieferanten
MK/TE/SW | Türliste Bauteil B | dringend
TT/TE | Fragelisten Türen / Trockenbau PORR beantworten | 2023-01-18
SW | Brandschutztor AstraZeneca Massstäblich prüfen
TT | Breiteres WC Schacht Hübner - Hübner + Geschoße darüber | 2023-01-20
TT | Dachdraufsicht mit Solarpaneelen, über beide Bauteile max 660PAX = beauftragte Menge | 2023-01-31
TT | Angaben Querlüftung ORTNER prüfen, angeblich seit Anfang Dezember bekannt, Punkt 129.001 Baubesprechungsprotokoll
TT | Neue WC Trennwände (?), wenn ja Grundriss, Fliesenspiegel, Räume usw

## Tabelle1
Person | Task | Fälligkeit | Anmerkung
MK/TE/SW | Wandansicht Verkleidung Kerne mit Einbauten, Datenblätter von Ortner kommen | 2023-02-25
TT/TE/MK/SF/AF | Gitterrost Bauteil B, Elektroschächte, Skizze von ELIN kommt | 2023-01-24
TT/SW/MK | Glasgeländer Mall, Vorschlag PORR prüfen und mit Bauherrn abstimmen
AF/TT | Einreichpläne auf Plattform laden | 2023-01-20 | kmail
SF/TT | Freigabe Raffstore BTB | 2023-01-20 | erledigt | erledigt
TT/SF/PH | Plansatz Ausbaupläne BTA | 2023-01-23
SW/TE | Frageliste Rolltore offene Fragen an Harald Dienbauer, er klärt mit Blaschko, anschließend Termin mit Lieferanten
MK/TE/SW | Türliste Bauteil B | dringend
TT/TE | Fragelisten Türen / Trockenbau PORR beantworten | 2023-01-18
SW | Brandschutztor AstraZeneca Massstäblich prüfen
TT | Breiteres WC Schacht Hübner - Hübner + Geschoße darüber | 2023-01-20
TT | Dachdraufsicht mit Solarpaneelen, über beide Bauteile max 660PAX = beauftragte Menge | 2023-01-31
TT | Angaben Querlüftung ORTNER prüfen, angeblich seit Anfang Dezember bekannt, Punkt 129.001 Baubesprechungsprotokoll
TT | Neue WC Trennwände (?), wenn ja Grundriss, Fliesenspiegel, Räume usw